## План робіт 2025
Додаток №3 до Кошторису ОСББ “Поетичне” на 2025 рік затвердженого загальними зборами, Протокол № ___ відкритих __________________ року, закритих ___________________________року
ПЛАН РОБІТ НА 2025 РІК
1) Доручити Правлінню здійснити розробку проекту та кошторису робіт на момент підготовки до проведення робіт з урахуванням ринкової вартості матеріалів та робіт на час їх придбання та проведення. 2) Доручити Правлінню обрати на власний розсуд підрядника, матеріали та порядок виконання робіт виходячи з доцільності та наявного бюджету. 3) Для виконання Плану робіт надати Правлінню повноваження використовувати кошти Ремонтного Фонду та інших надходжень. 4) Доручити Правлінню самостійно визначати порядок проведення робіт в залежності від наявного фінансування та потреб будинку. 5) У випадку недостатності коштів на виконання Плану робіт невиконані роботи переносяться на наступний рік.
№ | Назва | Орієнтовний перелік робіт | Строк | Орієнтовна вартість виконання робіт станом на 31.12.2024р.
1 | Поточні ремонти та обслуговування внутрішньобудинкових та зовнішніх систем будинку, ліфтів | Заміна запірної арматури, трубопроводів, освітлювальних приладів, ручок, замків, ремонт потолків вхідних груп | Протягом року | 40000
2 | Ремонт покрівлі коштами відшкодованими ГРІНДІМ | Влаштування нового рулонного покриття та відновлення примикань | 1-2 квартал
4 | Оновлення дитячого майданчика |  | Протягом року | 271306.2
| Заміна системи відкриття шлагбауму/воріт (зчитування номера) |  | Протягом року | від оренди
| Камери в ліфтах |  | Протягом року | від оренди
5 | Утеплення трубопроводів ЦО | Поетапне утеплення трубопроводів ЦО/ГВП по програмі енергоефективності 70/30 відповідно до рішення Київради №865/865 від 26.12.2014 року | Протягом року | коштом міста
6 | Оновлення смітників |  | Протягом року | кошти передбачені внесками 2024-2025року
7 | Фарбування металевих порогів і слаботочка люки | Очищення, фарбування металевих порогів, дверей за необхідності в МЗК і люки слаботочки. | 2-3 квартал | 20000

## Факт 2018 (hidden)
Експлуатація будинкового господарства: | Кошторис | Факт за 6 міс 2018рік | Надлишок | Нестача | Залишок
- вивіз сміття; | 66000 | 63598 | -2402
- освітлення місць загального користування | 223500 | 195845 | -27655
- енергопостачання ліфтів
- прибирання снігу | 0 | 5400 |  | 5400
- ТО систем ГВП, ХВП, опалення | 0 | 5080 |  | 5080
Плата за обслуговування ліфтів (утримання в технічному стані, забезпечення безпечної та безперебійної роботи) | 99000 | 62000 | -37000
Обслуговування системи диспетчеризації | 0 | 18600 | 18600
Плата за обслуговування систем ГВП, ХВП, опалення, ІТП 2шт | 90000 | 61200 | -28800
Плата за санітарну очистку території (дератизація, дезінфекція) | 300 | 0 | -300
Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення (в т.ч. відновлення) | 2000 | 5254 |  | 3254
Поточний ремонт (конструктивні елементи, трубопроводи, елементи зовнішнього упорядження, в т.ч. дитячі майданчики) | 0 | 54638 |  | 54638
Поливання дворів, клумб і газонів | 0 | 4665 |  | 4665
Бухгалтерське обслуговування | 36000 | 39338 |  | 3338
Зарплата персоналу | 281160 | 233940 | -47220
Нарахування на з/п у ПФ і Соцстрах
Інші накладні витрати:
- благоустрій території (квіти, кущі, дерева) | 12000 | 20917 | 8917 | 8917
- закупівля господарчих товарів | 39000 | 31071 | -7929
- закупівля канцтоварів
- обслуговання техніки (комп., принтер і ін.)
- послуги зв'язку (телефон);
- послуги банку (РКО)
- амортизація ОС
- юридичні та інші послуги
- адміністративні витрати на проведення Загальних зборів | 5100 | 1701 | -3399
|  |  | -127188 | 85292 | -41896